Załącznik nr 2

Do postępowania  DTA-381-98/2018


Projekt umowy
o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ……………..2018 r. w Szamotułach pomiędzy:

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej   ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000002598, Nr NIP: 787-18-07-873 Nr Regon: 000553822 reprezentowanym przez:


1. Remigiusza Pawelczaka  – Dyrektora
zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a ………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy: ,,Wykonawcą’’,

reprezentowana przez:


 1. …………………………………………

przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani ,,Stronami’’.

Niniejsza umowa jest następstwem  wyboru przez  Zamawiającego oferty Wykonawcy  w trybie Zapytania Ofertowego nr DTA-381-98/2018, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w SPZOZ w Szamotułach.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiot, zakres rzeczowy

1.1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na realizacji zadania pn.:,,Wykonanie 2 szt. wyłączników przeciwpożarowych”
1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie wyłączników przeciwpożarowych (2szt.) zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową zawartą w załączniku nr 3 do postępowania. System wyłączników pożarowych musi być kompatybilny z systemem zamontowanym w SPZOZ Szamotuły (zał. nr 4). Po stronie Wykonawcy są wszystkie koszty związane z licencjami, integracją w systemem opisanym w załączniku nr 4.  Zadanie należy wykonać wg poniższego schematu
2. Zakres zamówienia: 
2.1  Zapoznanie się z obiektem – przejście po obiekcie z służbami technicznymi szpitala i omówienie zakresu zamówienia.

2.2 Powołanie kierownika robót ze strony Wykonawcy oraz osoby do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym (Szpitalem) np. Inżynier projektu

2.3 Harmonogramu rzeczowo – finansowy - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego w ciągu dwóch tygodni od daty podpisania umowy ze szczególnym uwzględnieniem terminu wykonania prac oraz jego wartościami. Należy uwzględnić etapy, które zostały określone w postępowaniu.

2.4 Przekazania placu budowy – protokolarne. 
2.5 Przedstawienie organizacji prowadzenia prac oraz wygrodzenia terenu, na którym będzie wykonywana robota budowlana. Dokument musi być w formie pisemnej podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.

2.6  Uzgodnienia i akceptacja przez Szpital harmonogramu i organizacji prac. Należy przedstawić przed zamówieniem wniosek materiałowy, który zawiera m.in. deklaracje właściwości użytkowych. Wszelkie uzgodnienia muszą być w formie pisemnej podpisane przez Inwestora i Wykonawcę. 

2.7  Zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,

2.8 Wygrodzenie miejsca pracy celem wykluczenia dostępu osób trzecich i zapylenia szpitala. Należy także stosować maty zabezpieczające obiekt przed roznoszeniem odpadów powstałych podczas prac remontowych. Miejsce pracy należy oznaczyć tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

2.9 Robota budowlana związana z dokumentacją techniczną (zał. nr. 3)

2.10 Uruchomienie systemu alarmowania pożarowego wraz z wykonaniem niezbędnych czynności oraz montażem niezbędnych urządzeń, które będą powodowały, że będzie można wpiąć system w obecną centralę BOSCH typ FPA‑5000 zlokalizowaną w portierni Szpitala. Obecnie zamontowane urządzenia wyszczególniono w załączniku nr 4 do postępowania. System musi być sprawny technicznie i spełniać określone funkcje. Szpital jest w fazie przygotowywania wytycznych do scenariusza pożarowego dla obiektu.   

2.11 Naprawa ewentualnych usterek oraz wad powstałych w trakcie robót budowlanych

2.12 Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

2.13 Dokumentacja powykonawcza - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,

2.14 Szkolenie wyznaczonych pracowników szpitala w zakresie działania systemu p-poż. Szkolenie zakończy się podpisaniem protokołu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania i utrzymywania porządku,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,

- dostarczenia aktualnych atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia, które są wymagane prawem oraz odbiorami.

4. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Zastrzeżenia:

· zamówienie należy wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji budowlanej, sztuka budowlana, przepisami ustawy - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz wg przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przywołanej ustawy i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

· zastosowane materiały winny być dopuszczone do powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie,  posiadać znak zgodności CE 

· teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez wydzielenie strefy niebezpiecznej. Strefy niebezpieczne należy trwale wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o grożącym niebezpieczeństwie,

· prowadzenie przez kierownika budowy Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

· zamówienie rozliczane będzie w formie ryczałtu. (Zgodnie z art. 632 & 1 K.c. jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.)

5. Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne warunki przyłączeniowe, opinie, decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych i po zakończeniu robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia od właściwego organu o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych).

§2. GWARANCJA
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane objęte umową na okres ……… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy urządzeń zamontowanych w trakcie trwania robót. W gwarancji uwzględnione są również bezpłatne wymiany części eksploatacyjnych: filtry, oleje etc. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i działania zakresu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie 10 dni od dnia wyznaczonego na oględziny wady. Za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, termin usunięcia wady może być przedłużony. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wad Zamawiający upoważniony jest do jej usunięcia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

3. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

§3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
1. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe 
i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które:

· są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi albo

· zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

· zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

· dla których udzielono aprobaty technicznej.

· posiadają ważne atesty higieniczne wydane przez PZH

3. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w ofercie). 
4. W wycenie ofertowej uwzględnić należy ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisku.  Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora.

5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

5.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

6. Przechowywanie i składowanie materiałów

6.1 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru.

6.2 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

7. Wariantowe stosowanie materiałów

7.1 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

8.1 Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie obiektu szpitalnego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość świadczonych usług w szpitalu jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół kompleksu. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwesto-ra zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

§4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1. Organizacja ruchu na czas budowy

1.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji prowadzonych prac i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

1.2 Na rynku szamotulskim obowiązuje ograniczenie tonażowe.  Jeżeli niezbędny jest przejazd samochodem ciężarowym przez rynek należy uzyskać zgodę Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz istniejącej zabudowy. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, określonym przez uwarunkowania panujące na terenie zabytkowego zespołu, nie mogą być użyte przez Wykonawcę. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3 W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych nadzorów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z programem prac remontowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką budowlaną. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność  za  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac.

1.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

1.5 Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

1.6 W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

§5. ODBIORY
1. Gotowość do odbioru

A) Datę gotowości do odbioru przedmiotu umowy ustala Wykonawca zawiadamiając o tym Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed tą datą.

B) Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 14 dni licząc od daty gotowości do odbioru 
i powiadomi o tym Wykonawcę. Zakończenie czynności odbioru nastąpi najpóźniej w 10-tym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia odbioru.

2.  Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)
odbiorowi częściowemu,

c)
odbiorowi końcowemu,

d)
odbiorowi pogwarancyjnemu.

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

3.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pod-stawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

4. Odbiór częściowy

4.1 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

5. Odbiór końcowy robót

5.1 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę po bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

6. Dokumenty do odbioru końcowego robót

6.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, kosztorys powykonawczy i obmiar, inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, specyfikacje techniczne, uwagi  i  zalecenia  Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i księgi obmiaru, protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów z dopiskiem: wbudowano w SPZOZ w Szamotułach,  sprawozdanie techniczne, inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

6.2 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

· zakres i lokalizacje wykonywanych robót,

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora,

· uwagi dotyczące warunków realizacji robót, - - datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

6.3 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny

7.1 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

7.2 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących:
a) Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robót.

b) Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

8. Rozliczenia etapowe inwestycji

8.1 Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między inwestorem 
i Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
§6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

§7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności medyczne oraz jemu towarzyszące czynności. W przypadku kontroli SANEPIDu i stwierdzeniu zabrudzeń oraz zanieczyszczeń, pyłów związanych z budową, zostanie naniesiony mandat karny na szpital – zostanie on przekazany do zapłacenia przez Wykonawcę

b) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

c) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,

d) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

e) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.

f) Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

§8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

3. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami możliwością powstania pożarów hałasem.

4. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

5. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

6. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

§9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

§10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
1. Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczącej BIOZ.

2. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

3. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

4. Roboty budowlane należy przeprowadzać w sposób minimalizujący utrudnienia dla chorych 
i pracowników służby zdrowia, z uwagi na bliskość budynków szpitalnych należy przestrzegać 
w szczególności norm określających poziom hałasu. 

5. Wszelkie etapy robót należy bezwzględnie uzgodnić z Działem Technicznym Szpitala. Prace prowadzić zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Praca w godzinach nocnych (2200do 600) jest zabroniona. 

6. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

§11. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca powołuje Pana/Panią …………………………………………… na kierownika robót oraz jako osobę upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w pełni z terenem budowy oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz warunków umowy, bez zastrzeżeń.

3. Terminowe wykonanie robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
4. Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny powodującej opóźnienie, pod rygorem utraty prawa do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu prac. Zawiadomienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

5. Wykonawca zapewni na czas trwania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

6. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej  bez ograniczeń. Osoba ta jest zarazem uprawniona do kontaktów roboczych z Zamawiającym  i w związku z tym musi w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 12:00 przybyć do Działu Techniczno-Administracyjnego z raportem postępu robót i planem działania na  co najmniej najbliższe 3 dni.
7. Wykonawca zobowiązuje się  używać materiałów w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia odpowiadających jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie i obiektach szpitalnych. Na każde żądanie Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu – w stosunku do wskazanych materiałów – certyfikat bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą oraz fakturę zakupu.

8. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p. poż. określone w przepisach szczególnych.

9. Wykonawca zorganizuje własne zaplecze techniczne w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia prac.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego 
z umową, ze sztuką budowlaną lub przepisami.

11. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności cywilnej oraz do przedłożenia polisy i dokumentów ubezpieczeniowych Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem robot objętych umową oraz na każde jego żądanie.

12. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie ofertowej.

§12. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Przekazanie Wykonawcy placu robót w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy, w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację robót wraz ze stosowną dokumentacją.
2. Przystąpienie do protokolarnego odbioru prac przy udziale Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robot przez Wykonawcę.

3. Zamawiający wyznacza dla koordynacji niniejszej umowy swoich przedstawicieli:
1) ……………………………………

2) ……………………………………

§13. TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji

1.1 Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia ………………..

1.2 Strony ustalają, że za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień zakończenia wszystkich robót i osiągnięcia ich gotowości do odbioru końcowego, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy.

§14. WSTRZYMANIE ROBÓT

1. Wstrzymanie robót

1.1 Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:

A) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót;

B) powstało z winy Wykonawcy.

§15. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie

1.1 Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w wysokości: ……… zł. (łącznie z podatkiem VAT), (słownie złotych: ……... ),

1.2 Określona w §15 ust. 1pkt 1.1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę 
w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami 
i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.
1.3 Wynagrodzenie, o którym mowa w §15 ust. 1pkt 1.1 może zostać odpowiednio zmienione w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano-montażowe.
1.4 Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem §15 ust.1 pkt 1.3 i 1.4, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

1.5 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.
§16. ROZLICZENIA

1. Rozliczenia

1.1 Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez Wykonawcę faktury.

1.2 Podstawą do wystawienia faktury i złożenia jej do siedziby Zamawiającego będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę robót i osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i Zamawiający nie wnosi żadnych uwag.
1.3 Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

1.4 Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

1.5 Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego
1.6 Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§17. RĘKOJMIA

USTALIĆ TREŚĆ

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub powstałe w okresie rękojmi.

2. Okres rękojmi za wady jest tożsamy z udzieloną przez Wykonawcę gwarancją. licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §17 ust. 3, wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

4. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót.

§18. KARY UMOWNE

1. Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

1.1 W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 20% łącznej kwoty wynagrodzenia określonego w §15 ust. 1pkt 1.1
1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od kwoty jego wynagrodzenia brutto za całe zadanie, określonego w §15 ust. 1pkt 1.1, w następujących wysokościach:

A) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową - w wysokości równej 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, z tym że kara może być naliczona po przekroczeniu przez Wykonawcę terminu określonego w §13 ust. 1 pkt 1.1;

B) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi – w wysokości 0,01% wynagrodzenia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki;
1.3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, określone w §18 ust. 1pkt 1.2 umowy, zostaną zaliczone na poczet kary umownej w związku 
z odstąpieniem od umowy.

1.5  Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§19. RYZYKO WYKONAWCY

1. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§20. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od umowy

1.1 Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

A) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

B) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

C)złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, otwarcia likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;

D) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

E) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

F) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót;

G) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 13 ust. 1 pkt 1.1;
1.2 Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane:

A) w przypadkach przewidzianych w § 20 ust. 1 pkt 1.1 lit. A umowy- w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

B) w przypadkach przewidzianych w § 20 ust. 1 pkt 1.1 lit. F umowy- w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o upływie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

C) w przypadkach przewidzianych w § 20 ust. 1 pkt 1.1 lit. B-E, G umowy- w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

1.3 W przypadkach, określonych w § 20 ust. 1 pkt 1.1 lit. F-G, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od umowy w całości lub w części, co do której Wykonawca narusza warunki umowy albo co do całej reszty nie spełnionego świadczenia.

1.4 Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

2. Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

2.1 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

A) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

B) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi;

C) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym Wykonawca najpóźniej 
w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia, zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2.2 W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu 
w związku z odstąpieniem od umowy.

2.3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty oraz materiały 
i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

2.4 Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić:

A) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.3;

B) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany.

2.5. Kosztorysy, o których mowa w §20 ust. 2, pkt 2.4, winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową  i podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

§21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,w szczególności:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm., dalej: „ustawa Prawo budowlane”);

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm., dalej: „ustawa Prawo zamówień publicznych”);

a ponadto:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.

3. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie Strony.

5. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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